## Slide 1: PROYECTO AVAs-FVAs Seguimiento (29/09/2022)
SCIB - Market Risk Treasury Boadilla Boadilla del Monte Septiembre 2022

## Slide 2: ÍNDICE
1
Cronograma
2
  Estado de situación
1
Cronograma

## Slide 3: Cronograma
01

## Slide 4
Market Risk Advanced Platform - Roadmap
Mexico
XX.XX Plan closed including internal validation..
Today
Spain
UK
Brazil
ALCO Spain
SLB
Chile
IR Delta & XCCY
Concentration
Fixed Income
EQ Vega
IR Vega
FX Vega
Inflation Delta
CR Delta & Concentration
2022
2Q
4Q
3Q
30.10
Done
02.12
Done*
Done
31.10
30.09
30.11
Done
Done
06.12
30.10
30.11
31.10
30.09
28.10
30.11
Obligation Deadline
02.01
* Pending to receive final dates for the recommendations.
30.11
15.12

## Slide 5: Estado de situación
02

## Slide 6
Market Risk Advanced Platform
Complete
In progress
Slight delay
Delay . High risk
Not started
R
A
G
C
NS
UAT
IT Implementation
Assessment
Definition
Validation
NOTE: this flow explains the different processes involved
Prioritized
Countries | Calculators |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Comments.Risks
 | Dividend & Repo | Delta IR & XCCY | Fixed Income | Concentration | IR Vega | EQ Vega | Correlation | FX Vega | CR Delta & Concentration | Inflation Delta | Inflation Vega | Generic MoRi | 
SPAIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transverse to all units In production with temporal aproval
SLB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.New inclusion in plan
PORTUGAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
BRAZIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | New delivery to IVT
MEXICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan under review
CHILE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
NYB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan under review New inclusion in plan
UK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Local idiosyncrasies under review
ALCO SPAIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
HK.SH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1
2
1
1
2
1
1
1
Production
C
2

## Slide 7
Línea de acción | Estado | Aspectos destacados | Riesgos | Impacto | Hitos afectados | Próximos pasos | Dueño | Fecha límite
Implementation |  | WIP preparación inputs para paralelos y pruebas de impacto a cierre de Septiembre WIP Controles y gobierno (TOM) |  |  |  |  | Mikel Legarretaechevarria | 31/12/2022
CoPo |  | WIP resolución incidencias detectadas |  |  |  | Entrega a VI | Mikel Legarretaechevarria | 25.10.2022
IR Vega |  | WIP Ejecución de UATs globales y locales Resolución incidencias y desajustes detectados UATs WIP ajuste incidencias en el módulo del reparto por mesa | Retraso en la fecha de cierre de desarrollo para comienzo de UATs locales | MEDIO | Entrega a VI | Entrega a VI |  | 16/09/2022 30/09/2022
INF Delta |  | WIP Documentación entrega VI |  |  |  | Entrega a VI |  | 09/10/2022
CR Delta |  | Cierre de UATs y validación de resultados por parte del usuario WIP Documentación entrega VI |  |  |  | Entrega a VI |  | 31/09/2022
1
2
3
ESTADO A 29.09.2022
Market Risk Advanced Platform
FVAs AVAs Status
Completed
Very delayed
(delay ≥ 30%)
To be started
R: Risk; I:Issues; D:Dependencies


Delayed / Slightly delayed
(delay 10% - 30%)

On time / Ahead of plan
(delay 10% - 30%)


Cross Definition, Implementation & Validation

## Slide 8
Línea de acción | Estado | Aspectos destacados | Riesgos | Impacto | Hitos afectados | Próximos pasos | Dueño | Fecha límite
Validation |  |  |  |  |  |  |  | 
IR Delta |  |  |  |  |  |  | E. López Dehesa J.D. San Miguel | 30/05/2022 TBC
Bonds |  | MPU y CoC (estratégico): SLB y ALCO estratética: sesión programada con CC para el 03/10. MPU y CoC: Chile: IV está escribiendo el informe de validación. |  |  |  |  |  | 22/11/2021 31/12/2021 TBC
ABS |  | Implementación estratégica MPU: Boadilla: CC se ha cerrado y se ha enviado la versión final a LMO. Queda pendiente recibir la fecha objetivo y las recomendaciones. SLB: LMO facilitará la documentación y evidencia para soportar el AVA MPU de cero. |  |  |  |  |  | TBC
EQ Vega |  | Implementación estratégica: Enviado el borrador a CC. |  |  |  |  |  | TBC
FX Vega |  | Implementación estratégica: IV mantuvo una reunión con el LMO para discutir los findings de IV y el tema relativo a las sensibilidades RR y FLY. IV no recibió una ejecución corregida, lo cual se ha tenido en cuenta. |  |  |  |  |  | 
1
2
3
ESTADO A 29.09.2022
Market Risk Advanced Platform
FVAs AVAs Status
Completed
Very delayed
(delay ≥ 30%)
To be started
R: Risk; I:Issues; D:Dependencies


Delayed / Slightly delayed
(delay 10% - 30%)

On time / Ahead of plan
(delay 10% - 30%)


Cross Definition, Implementation & Validation

## Slide 9
Línea de acción | Estado | Aspectos destacados | Riesgos | Impacto | Hitos afectados | Próximos pasos | Dueño | Fecha límite
Validation |  |  |  |  |  |  |  | 
CP Bonds |  | Implementación estratégica CP Bonos: IV está finalizando el informe de validación y un borrador será compartido con el LMO en los próximos días. Implementación estratégica CP Bonos (ALCO ES): IV detectó un error en el rating a utilizar del proxy. Aunque no afecta al dato del AVA para el ALCO, las UATs para solucionar este problema están todavía pendientes. De forma similar, la evidencia para soportar el porcentaje de acceso de mercado está pendiente. Implementación estratégica CP ABS: IV está finalizando el informe de validación y un borrador para ser compartido con el LMO en los próximos días. |  |  |  |  | E. López Dehesa J.D. San Miguel | TBC
1
2
3
ESTADO A 29.09.2022
Market Risk Advanced Platform
FVAs AVAs Status
Completed
Very delayed
(delay ≥ 30%)
To be started
R: Risk; I:Issues; D:Dependencies


Delayed / Slightly delayed
(delay 10% - 30%)

On time / Ahead of plan
(delay 10% - 30%)


Cross Definition, Implementation & Validation

## Slide 10
Línea de acción | Estado | Aspectos destacados | Riesgos | Impacto | Hitos afectados | Próximos pasos | Dueño | Fecha límite
MEXICO |  | Retrasos en la validación de FX Vega debido a la justificación de impactos respecto a su AS IS (no prioritaria) | Posible retraso en IR Delta por la optimización de portfolios del ALCO. Retraso en FX Vega por impactos elevados que necesitan justificación | BAJO | Puesta en producción Implementación | Optimización de portfolios y análisis de exenciones (nuevos estándares corp) | Luisa Mirelle Castro | 
IR Vega |  |  | Retraso en la fecha de cierre de desarrollo para comienzo de UATs locales | ALTO | Implementación | Lanzamiento UATs | Luisa Mirelle Castro | 20/09/2022 TBD
EQ Vega |  |  | Retraso en el comienzo de UATs por priorización de calculadora | BAJO | Implementación | Lanzamiento UATs |  | TBD
FX Vega |  | WIP análisis local de resultados y justificación de impactos WIP análisis IPV | Retraso en el assessment por dependencia de justificación con FO de impactos | BAJO | Assessment e implementación | Feedback sobre resultados Lanzamiento de UATs |  | 30/09/2022
1
2
3
ESTADO A 29.09.2022
Market Risk Advanced Platform
FVAs AVAs Status
Completed
Very delayed
(delay ≥ 30%)
To be started
R: Risk; I:Issues; D:Dependencies


Delayed / Slightly delayed
(delay 10% - 30%)

On time / Ahead of plan
(delay 10% - 30%)


Local Assessment & Inputs

## Slide 11
Línea de acción | Estado | Aspectos destacados | Riesgos | Impacto | Hitos afectados | Próximos pasos | Dueño | Fecha límite
SPAIN |  | WIP go live y ejecución paralelos |  |  |  | Go live |  | 
IR Vega |  |  | Retraso en la fecha de cierre de desarrollo para comienzo de UATs locales | ALTO | Implementación | Lanzamiento UATs | David Alonso | 16/09/2022 30/09/2022
CR Delta |  | Cierre UATS y documentación |  |  |  | Entrega a VI |  | 07/10/2022 30/09/2022
Inflation Delta |  | Cierre UATs y documentación |  |  |  | Entrega a VI |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 09/10/2022 30/09/2022
PORTUGAL |  | WIP go live y ejecución paralelos |  |  |  | Go live | Claudia Margarida | 
SLB |  | WIP guía para el cálculo agregado con Boadilla WIP go live y ejecución paralelos |  |  |  |  | Adrian Meneses | 
IR Vega |  |  | Retraso en la fecha de cierre de desarrollo para comienzo de UATs locales | ALTO | Implementación | Lanzamiento UATs | Adrian Meneses | 16/09/2022 TBD
Inflation Delta |  |  |  |  |  | Lanzamiento UATs | Adrian Meneses | 09/10/2022 TBD
Inflation Vega |  |  |  |  |  | Lanzamiento UATs | Adrian Meneses | 10/09/2022 TBD
1
2
3
ESTADO A 29.09.2022
Market Risk Advanced Platform
FVAs AVAs Status
Completed
Very delayed
(delay ≥ 30%)
To be started
R: Risk; I:Issues; D:Dependencies


Delayed / Slightly delayed
(delay 10% - 30%)

On time / Ahead of plan
(delay 10% - 30%)


Local Assessment & Inputs

## Slide 12
Línea de acción | Estado | Aspectos destacados | Riesgos | Impacto | Hitos afectados | Próximos pasos | Dueño | Fecha límite
BRAZIL |  | WIP Data Quality GER | Insuficiencia datos IPV Retrasos assessment e implementación | ALTO | Assessment e implementación | Revisión con equipo de proyecto la nueva propuesta de calendario local |  | 
Bonos (Privados + NTNA) |  | WIP inclusión bonos off-shore WIP ejecución de paralelos | Revisión exención de lockup period bonds | MEDIO | Implementación local y desarrollo de UATs | Revisión lockup y bonos iliquidos | P. Kriszhaber | 31/10/2022
Concentration |  | WIP validación resultados para bonos privados y bonos públicos con exenciones WIP validación impactos de reclasificación NTNA a FV WIP UATs para bonos públicos WIP calibración porcentaje de acceso al mercado | Exención LCR aprobada (incorporada en estándares). Automatización de la generación de std e issues en data quality | MEDIO | Implementación local y desarrollo de UATs | Sign-off (privados+públicos) | P. Kriszhaber | 25/10/2022
Inflation Delta (+NTNC+NTNB bond) |  | IPV táctico definido para presentar a IV: WIP nueva propuesta proxy IGPM y NTNC. | Obtención de IPV alineada con metodología corporativa (igual que IR Delta) No disponibilidad de IPV para IGPM ni NTNC: Proxy a IPCA y NTNB de forma táctica | ALTO | Envío a validación interna | Cierre y validación propuesta IPV IGPM y NTNC Envío a validación interna (IGPM+NTNC) Validación IPV usuario Actualizar documentación | P. Kriszhaber | 15/09/2022 TBC
FX Vega |  | WIP revisión de resultados. WIP documentación WIP ejecución UAT | Solución estratégica: homologación de sensibilidades a estructuras por el SQUAD el 15/10 | MEDIO | Assessment e implementación local | Sign-off | P. Kriszhaber | 30/09/2022
1
2
3
ESTADO A 29.09.2022
Market Risk Advanced Platform
FVAs AVAs Status
Completed
Very delayed
(delay ≥ 30%)
To be started
R: Risk; I:Issues; D:Dependencies


Delayed / Slightly delayed
(delay 10% - 30%)

On time / Ahead of plan
(delay 10% - 30%)


Local Assessment & Inputs

## Slide 13
Línea de acción | Estado | Aspectos destacados | Riesgos | Impacto | Hitos afectados | Próximos pasos | Dueño | Fecha límite
ALCO SPAIN |  | WIP go live y ejecución de paralelos |  |  |  | Go live |  | 
IR Vega |  |  | Retraso en la fecha de cierre de desarrollo para comienzo de UATs locales | ALTO | Implementación | Lanzamiento de UATs | J. Manuel Martínez Diego | 20/09/2022 TBD
HK |  | WIP go live y ejecución de paralelos |  |  |  | Go live | Grace Lee Wing Yan | 
UK |  | En IR Delta, se está analizando desde proyecto la viabilidad de priorizar la ejecución o revisión del issue detectado localmente sobre la asignación de curvas IM para pasar a homologación. | Disponibilidad de VI local Retrasos debido al upgrade del ratio de FX e implementación del módulo de HA de MX. | ALTO | Assessment e implementación | Homologación sensibilidades FX Ratio MX. | Guy Reid | 
IR Delta |  | WIP análisis local de resultados (parcial) con solución táctica para las coberturas con bonos reales y resultados con sensibilidades preproductivas para curvas FX. Posible delay en homologación y testing de sensibilidades (FX ratio) por problemas de capacidad en los entornos corporativos. | Dependencias upgrade del ratio de FX de MX (Oct) e implementación del módulo de HA de MX. | ALTO | Lanzamiento UATs | Feedback local sobre resultados (parcial) y FX (muestra) - 30/09. Envío de sensibilidades de curvas FX homologadas - 5/10. | Guy Reid | 07/10/2022 21/10/2022
Bond |  | Envío a IV | Dependencias con IT local para la ingesta de precios limpios. Problemas de DQ en información local ingestada en el lago. | .BAJO | Puesta en producción |  |  | 12/09/2022 16/09/2022
1
2
3
ESTADO A 29.09.2022
Market Risk Advanced Platform
FVAs AVAs Status
Completed
Very delayed
(delay ≥ 30%)
To be started
R: Risk; I:Issues; D:Dependencies


Delayed / Slightly delayed
(delay 10% - 30%)

On time / Ahead of plan
(delay 10% - 30%)


Local Assessment & Inputs

## Slide 14
Línea de acción | Estado | Aspectos destacados | Riesgos | Impacto | Hitos afectados | Próximos pasos | Dueño | Fecha límite
NY |  |  | Retrasos en la validación de resultados para Delta IR por parte del usuario. | MEDIO | Implementación. | Cierre UATs. |  | 
IR Delta |  | WIP ejecuciones y análisis de resultados a cierre de Julio WIP análisis resultados, ejecuciones y dudas de las UATs (SBNA) | Retraso certificación local de resultados para IR Delta Inclusión de SBNA y SCUSA | MEDIO | Entrega a VI | Cierre de UATs | Hazel Alvarado | TBD
1
2
3
ESTADO A 29.09.2022
Market Risk Advanced Platform
FVAs AVAs Status
Completed
Very delayed
(delay ≥ 30%)
To be started
R: Risk; I:Issues; D:Dependencies


Delayed / Slightly delayed
(delay 10% - 30%)

On time / Ahead of plan
(delay 10% - 30%)


Local Assessment & Inputs
CHILE |  | WIP Revisión categorización a FV de carteras WIP actualización datos estáticos de AC WIP go live y ejecución de paralelos WIP cierre documentación Delta IR (adaptación a idiosincrasia locall) |  |  |  | Go live Implementación solución propuesta por Metodología para la obtención de datos de IPV en IR Delta |  | 

## Slide 15
Línea de acción | Estado | Aspectos destacados | Riesgos | Impacto | Hitos afectados | Próximos pasos | Dueño | Fecha límite
Definition I/II |  |  |  |  |  |  |  | 
MoRi Review |  | Model Theory & Corporatie Guide: A la espera de aprobación de MR para compartir con IVT |  |  |  | Entrega a IVT | A. Labanda N. Díaz de Rada | 23/12/2021 17/06/2022
Bond |  | MoRi identification: Concluido |  |  |  |  | A. Labanda J. San Miguel N. Díaz de Rada | 25/02/2022
Concentration |  | MoRi assessment: Concluido |  |  |  |  | A. Labanda N. Díaz de Rada | 01/04/2022 29/04/2022
1
2
3
ESTADO A 29.09.2022
Market Risk Advanced Platform
FVAs AVAs Status
Completed
Very delayed
(delay ≥ 30%)
To be started
R: Risk; I:Issues; D:Dependencies


Delayed / Slightly delayed
(delay 10% - 30%)

On time / Ahead of plan
(delay 10% - 30%)


Cross Definition, Implementation & Validation

## Slide 16
Línea de acción | Estado | Aspectos destacados | Riesgos | Impacto | Hitos afectados | Próximos pasos | Dueño | Fecha límite
MoRi Definition |  | MoRi IR: Swaps Titulizaciones: WIP Actualización documentación Quants IR |  |  |  | Actualización FVA/AVA Swaps Titulizaciones y entrega a IVT | A. Labanda J. San Miguel D. Alonso Quants IR | 30.09.2022
MoRi Securitization Swaps |  | MoRi EQ: Aprobada financiación del desarrollo de 2 nuevos circuitos AC->MX3EQ (shift volas swaption y correl EQ-IR) para el nuevo FVA por tipos estocásticos | Gaps en el aprovisionamiento de datos para el LVHW (vol IR y la correl EQ-IR) | MEDIO |  | Actualizar documentación FVA/AVA SLV Automatización circuitos vol IR y correl EQ-IR de AC a MX3EQ. Conclusiones prueba solución tactica AVA autocall y envio a IVT | Luis Martín Javier Sarasola Javier Carrion Alejandro Sainz Quants EQ | 30/06/2023
MoRi Risky Loan |  | MoRi CR: Risky Loan – Cerrado enfoque AVA MoRi. | Pendiente fees por operación (no certificadas por contabilidad) | MEDIO |  | Análisis datos de operaciones y definición enfoque | A. Labanda A. Muñoz D. Alonso ACPM | 30/11/2022
 |  | MoRi FX: Mixing Weight – WIP planificación nuevo desarrollo FVA/AVA calibrando a mercado. Follow-up procesamiento chats BBG. Obtención plantilla calibración de Quants y análisis para su uso en Valoración |  |  |  | Procesamiento información de mercado para calibrar | A. Labanda David Alonso Quants FX | 30/12/2023
 |  | MoRi INF: LPI Swaps- WIP solución estratégica: Follow-up calibración HW para FVA y AVA (QRG ejecutará para SanUK y SLB). PAYG – WIP calibración LMM para FVA y AVA | PAYG: Pte productivización modelo de convexidad FVA/AVA. | BAJO |  | Calibrar nuevos FVA y AVA LPI Calibrar AVA PAYG en sustitución al AVA Non Material | A. Muñoz QRG | 30/12/2022
1
2
3
ESTADO A 29.09.2022
Market Risk Advanced Platform
FVAs AVAs Status
Completed
Very delayed
(delay ≥ 30%)
To be started
R: Risk; I:Issues; D:Dependencies


Delayed / Slightly delayed
(delay 10% - 30%)

On time / Ahead of plan
(delay 10% - 30%)


Cross Definition, Implementation & Validation